## Formato planeación
FORMATO DE PLANEACIÓN
Fecha: 05/04/2022 | Nombre: | Juan Torres
Tiempo total
Nombre del recurso a desarrollar | Duración | Inicio | Finalizar | Asignado a | % Completo | Estado | Comentarios
Integración de las TIC en el desarrollo de las actividades educativas
FASE 1: Problematización y planeación | 2 Semanas | 05/042022 | 2022-04-19 | Administración | 100% | Terminado
Identificación del problema
Identificación de puntos claves del problema
Identificar el procedimiento a implementar para la solución
Identificación de las posible soluciones
Socialización con los involucrados en la solución del problema
PRODUCTOS:
Presentación con diapositivas
FASE 2: Diseño y ejecución | 1 Mes | 2022-04-25 | 2022-05-25 | administracion | 60% | En proceso
Definir posible solución
Adquirir recursos tecnologicos e implementar herremientas digitales
Capacitar tanto a docentes como estudiante en el uso de las nuevas tecnologias
Integrar las TIC en las actividades educativas
Selección de herramientas y tecnologias
Symbaloo
Videobeem
Google classroom
Internet
Computadoras
Definir estrategias
Integración de los estdiantes con las tecnologias
Realizar actividades interactivas
Usar medios digitales como herramienta de comunicació,n participacion e integración de los estudiantes
PRODUCTO 2:
Recursos educativos digitales, contenidos digitales,
FASE 3: Socialización y divulgación | 1 Semana | 2022-05-25 | 2022-06-02 | Docentes | 0% | Sin iniciar
Correo electrónico
Redes sociales
PRODUCTO 3:
Plataforma digital del centro educativo
FASE 5: EVALUACIÓN | 1 Semana | 2022-06-02 | 2022-06-09 | Administración | 0% | Sin iniciar
Retroalimentación del uso de las TIC en el desarrollo de las actividades educativas
FIN
Note on A7: Julieth Vital: Defina las acciones requeridas para identificar la problemática.
Note on A15: Julieth Vital: Agregue las acciones que considere pertinentes para planear el abordaje de la problemática.
Note on A32: Julieth Vital: Planee las acciones requeridas para llevar a cabo la estrategia de divulgación de su recurso educativo digital.

## Comments
No.
2
3
4
5
6
7
8
9
10